## 问题清单
序号 | 问题描述 | 问题答复 | 提交人 | 接收人 | 处理人 | 提出时间 | 完成时间 | 承诺解决时间 | 已确认 | 待确认 | 未确认 | 备注
1 | 评标专家在进行评标时，评价的是按照一个标书几个评价专家进行评价？还是说评标专家按照一个标有几个投标方，评标专家去评判这几个投标方？ | 1、市场专员邀请奇数个评标专家评标； 2、评标专家可以看到每个应标文件，对每个应标文件打分，分数最高的是评标专家的个人选择； 3全部评标专家打分评标完毕，市场专员可以看到每个评标专家的选择中标清单，然后录入最终评标意见，发布中标结果，中标结果可以不是评标专家选择最多的，或者综合分数最高，企业选择谁中标不做系统关联校验 | 卓孟辉、惠璇 | 马昕、刘硕 | 刘硕 | 2019-09-03 | 2019-09-04 |  | √
2 | 招标详情中，品牌宣传下是否包含具体的商品？是否只是进行企业品牌宣传？ | 招标详情中，品牌宣传下 1.可以包含具体商品，但只能是OTC类商品，所提供素材必须有OTC标志 2.不是只进行企业品牌宣传，药企工业可以进行企业品牌宣传 | 卓孟辉、惠璇 | 马昕、刘硕 | 邹飞 | 2019-09-03 | 2019-09-04 |  | √
3 | 确认商品列表的字段与顺序以及商品分类的逻辑 |  | 卓孟辉、惠璇 | 马昕、刘硕 |  | 2019-09-03 |  | 2019-09-04 |  | --
4 | 每一个账号注册认证之后进入系统，每一个账号都有一个资金账户，这个账户是一个账号对应多个身份，每一个身份都有一个账户，还是一个账号有多个身份但是共用一个账户？ | 每个系统账号对应一个资金账户，资金账户跟账号ID相关，与系统身份无关 | 卓孟辉、惠璇 | 马昕、刘硕 | 邹飞、吴福建 | 2019-09-03 | 2019-09-04 |  | √
5 | 招标详情中，在商品营销下，是一个标书只对应一个商品还是一个品牌下多个商品？ | 一个招标里，需要可以对应多个标的物，一个标书可以对应多个商品 | 卓孟辉、惠璇 | 马昕、刘硕 | 邹飞 | 2019-09-03 | 2019-09-04
6 | 评标专家是否在系统中进行列表展示，如果显示，能够看到的用户有哪些？ | 评标专家在系统进行列表展示。能够看到的用户是服务采购商。评标专家员工列表：排序、员工姓名、员工账号、员工角色、状态、操作(编辑、删除)。评标专家网约工：排序、姓名、账号、擅长、个人简介、状态、操作（编辑、删除）。搜索网约工列表：排序、姓名、账号、擅长（系统根据签约的五级任务导出、超过三个加“等”）、星级、个人简介、状态、操作（绑定、详情）。网约工公共列表搜索：排序、姓名、账号、擅长（系统根据签约的五级任务导出、超过三个加“等”）、星级、个人简介、状态、操作（绑定、详情） | 卓孟辉、惠璇 | 马昕 |  | 2019-09-04 | 2019-09-05 |  |  | --
7 | 采购方在邀请评标专家时，系统操作会出现绑定评标专家的动作，如果有绑定评标专家的动作，则在邀请评标时，招标方是只能选择已绑定的评标专家还是可以选择系统中所有的评标专家？ | 招标方只能选择已绑定的评标专家。 | 卓孟辉、惠璇 | 马昕 |  | 2019-09-04 | 2019-09-05 |  |  | --
8 | 代征中心的结算，资金的流向与前端页面显示的业务逻辑 |  | 卓孟辉、惠璇 | 马昕、刘硕 |  | 2019-09-03 | --- | --- |  |  | × | 暂时只做问题记录
9 | 企业员工在进行注册时，系统发送推送短信 |  |  |  |  | 2019-09-03 | --- | --- |  |  | × | 一期不做此功能
10 | 评标专家有多个的时候，评标专家个人是否能看到其他评标专家的评价结果 | 评标专家不能看到别的评标专家的评价结果 | 马昕 | 郑朝禹 | 吴福建 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | √
11 | 发标和投标时需不需要平台进行审核 | 平台不需要审核投标，但是需要对招标进行审核（审核重点为任务信息） | 马昕 | 郑朝禹 | 吴福建 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |  | √

## Sheet1
序号 | 问题描述 | 问题答复 | 提交人 | 接收人 | 处理人 | 提出时间 | 完成时间 | 承诺解决时间 | 已确认 | 待确认 | 未确认
1 | 入驻协议需要加上合规条款
2 | 评标专家评标后，需要有评标文件，并且需要加选择中标时，加上备注